## Timeline
Project Timeline
Lightweight status tracker with start/end dates and progress.
Task | Owner | Start | End | Status | % Complete | Progress
Kickoff & goals | Alex | 2026-08-31 16:00 | 2026-09-02 16:00 | Done | 100% | ██████████
Stakeholder interviews | Jordan | 2026-09-03 16:00 | 2026-09-11 16:00 | Done | 100% | ██████████
Prototype | Sam | 2026-09-09 16:00 | 2026-09-23 16:00 | In progress | 60% | ██████░░░░
User testing | Jordan | 2026-09-24 16:00 | 2026-10-01 16:00 | Not started | 0% | ░░░░░░░░░░
Implementation | Alex | 2026-09-30 16:00 | 2026-10-19 16:00 | Not started | 0% | ░░░░░░░░░░
Launch checklist | Sam | 2026-10-20 16:00 | 2026-10-27 16:00 | Not started | 0% | ░░░░░░░░░░
Average progress | 43.3%